## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 44017.86
Serviço | 1.1 | Outros | 9937/ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | 450 | M2 | 1.93 | 1.93 | 24.22% | 2.3974 | 1080 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 450 | 1080
Serviço | 1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 65 | M | 57.52 | 57.52 | 24.22% | 71.4513 | 4644.25 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 65 | 4644.25
Serviço | 1.3 | Outros | 5088/ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | 30 | M2 | 241.57 | 241.57 | 24.22% | 300.0783 | 9002.4 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 30 | 9002.4
Serviço | 1.4 | Outros | 11397/ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | 1 | UN | 750 | 750 | 24.22% | 931.65 | 931.65 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 1 | 931.65
Serviço | 1.5 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 196 | M2 | 109.92 | 109.92 | 24.22% | 136.5426 | 26761.84 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 196 | 26761.84
Serviço | 1.7 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 21.48 | 21.48 | 24.22% | 26.6825 | 53.36 |  | 20 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 2 | 53.36
Serviço | 1.8 | Outros | ORSE-13169 | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada | 50 | KM | 12 | 12 | 24.22% | 14.9064 | 745.5 |  | 20 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 50 | 745.5
Serviço | 1.9 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 21.48 | 21.48 | 24.22% | 26.6825 | 53.36 |  | 20 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 2 | 53.36
Serviço | 1.10 | Outros | ORSE-13169 | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada | 50 | KM | 12 | 12 | 24.22% | 14.9064 | 745.5 |  | 20 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 50 | 745.5
Macrosserviço | 2 |  |  | SAPATAS | [6 empty] | 17475.07
Serviço | 2.1 | Outros | 11480/ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | 4.87 | M3 | 506.1 | 506.1 | 24.22% | 628.6774 | 3061.67 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 4.87 | 3061.6716
Serviço | 2.2 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | 3.32 | M3 | 677.82 | 677.82 | 24.22% | 841.988 | 2795.41 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 3.32 | 2795.4068
Serviço | 2.3 | Outros | ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | 23.04 | M3 | 49.6 | 49.6 | 24.22% | 61.6131 | 1419.49 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 23.04 | 1419.4944
Serviço | 2.4 | Outros | 0140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 390.4 | KG | 12.85 | 12.85 | 24.22% | 15.9623 | 6230.78 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 390.4 | 6230.784
Serviço | 2.5 | Outros | 0141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 39.6 | KG | 11.98 | 11.98 | 24.22% | 14.8816 | 589.25 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 39.6 | 589.248
Serviço | 2.6 | Outros | 7398/ORSE | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | 52.42 | M2 | 51.88 | 51.88 | 24.22% | 64.4453 | 3378.47 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 52.42 | 3378.469
Macrosserviço | 3 |  |  | BALDRAMES | [6 empty] | 17543.1
Serviço | 3.1 | Outros | 11480/ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | 6.35 | M3 | 506.1 | 506.1 | 24.22% | 628.6774 | 3992.12 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 6.35 | 3992.118
Serviço | 3.2 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | 0.4 | M3 | 677.82 | 677.82 | 24.22% | 841.988 | 336.8 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 0.4 | 336.796
Serviço | 3.3 | Outros | 0140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 234.9 | KG | 12.85 | 12.85 | 24.22% | 15.9623 | 3749 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 234.9 | 3749.004
Serviço | 3.4 | Outros | 0141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 90.7 | KG | 11.98 | 11.98 | 24.22% | 14.8816 | 1349.62 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 90.7 | 1349.616
Serviço | 3.5 | Outros | 7398/ORSE | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | 120.5 | M2 | 51.88 | 51.88 | 24.22% | 64.4453 | 7766.23 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 120.5 | 7766.225
Serviço | 3.6 | Outros | ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | 5.67 | M3 | 49.6 | 49.6 | 24.22% | 61.6131 | 349.33 |  | 2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 5.67 | 349.3287
Macrosserviço | 4 |  |  | PILARES | [6 empty] | 25245.89
Serviço | 4.1 | Outros | 11480/ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | 5.38 | M3 | 506.1 | 506.1 | 24.22% | 628.6774 | 3382.3 |  | 3 | SUPERESTRUTURA | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 5.38 | 3382.2984
Serviço | 4.2 | Outros | 0140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 762.7 | KG | 12.85 | 12.85 | 24.22% | 15.9623 | 12172.69 |  | 3 | SUPERESTRUTURA | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 762.7 | 12172.692
Serviço | 4.3 | Outros | 0141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 150 | KG | 11.98 | 11.98 | 24.22% | 14.8816 | 2232 |  | 3 | SUPERESTRUTURA | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 150 | 2232
Serviço | 4.4 | Outros | 7452/ORSE | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm , 05 usos, inclusive escoramento | 111.41 | M2 | 53.9 | 53.9 | 24.22% | 66.9546 | 7458.9 |  | 3 | SUPERESTRUTURA | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 111.41 | 7458.8995
Macrosserviço | 5 |  |  | VIGAS | [6 empty] | 21912.75
Serviço | 5.1 | Outros | 11480/ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | 7.17 | M3 | 506.1 | 506.1 | 24.22% | 628.6774 | 4507.64 |  | 3 | SUPERESTRUTURA | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 7.17 | 4507.6356
Serviço | 5.2 | Outros | 0140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 383.6 | KG | 12.85 | 12.85 | 24.22% | 15.9623 | 6122.26 |  | 3 | SUPERESTRUTURA | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 383.6 | 6122.256
Serviço | 5.3 | Outros | 0141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 102.5 | KG | 11.98 | 11.98 | 24.22% | 14.8816 | 1525.2 |  | 3 | SUPERESTRUTURA | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 102.5 | 1525.2
Serviço | 5.4 | Outros | 7397/ORSE | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | 124.81 | M2 | 62.94 | 62.94 | 24.22% | 78.1841 | 9757.65 |  | 3 | SUPERESTRUTURA | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 124.81 | 9757.6458
Macrosserviço | 6 |  |  | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | [6 empty] | 4267.01
Serviço | 6.1 | Outros | 11480/ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | 0.8 | M3 | 506.1 | 506.1 | 24.22% | 628.6774 | 502.94 |  | 4 | ESTRUTURA CAIXA D'AGUA | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 0.8 | 502.944
Serviço | 6.2 | Outros | 0145/ORSE | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | 9.24 | M2 | 126.75 | 126.75 | 24.22% | 157.4488 | 1454.84 |  | 4 | ESTRUTURA CAIXA D'AGUA | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 9.24 | 1454.838
Serviço | 6.3 | Outros | 0140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 35.4 | KG | 12.85 | 12.85 | 24.22% | 15.9623 | 564.98 |  | 4 | ESTRUTURA CAIXA D'AGUA | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 35.4 | 564.984
Serviço | 6.4 | Outros | 0141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 15 | KG | 11.98 | 11.98 | 24.22% | 14.8816 | 223.2 |  | 4 | ESTRUTURA CAIXA D'AGUA | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 15 | 223.2
Serviço | 6.5 | Outros | 0116/ORSE | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | 15.79 | M2 | 77.55 | 77.55 | 24.22% | 96.3326 | 1521.05 |  | 4 | ESTRUTURA CAIXA D'AGUA | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 15.79 | 1521.0507
Macrosserviço | 7 |  |  | LAJE | [6 empty] | 39245.58
Serviço | 7.1 | Outros | 7393/ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | 198.2 | M2 | 159.4 | 159.4 | 24.22% | 198.0067 | 39245.58 |  | 5 | LAJE | 5 | FRENTE OBRA MÊS 5 | 198.2 | 39245.582
Macrosserviço | 8 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 43068.07
Serviço | 8.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 192.06 | M2 | 21.66 | 21.66 | 24.22% | 26.9061 | 5168.33 |  | 6 | COBERTURA | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 192.06 | 5168.3346
Serviço | 8.2 | Outros | 0235/ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | 192.06 | M2 | 50.46 | 50.46 | 24.22% | 62.6814 | 12038.32 |  | 6 | COBERTURA | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 192.06 | 12038.3208
Serviço | 8.3 | SINAPI | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 15.4 | M | 113.35 | 113.35 | 24.22% | 140.8034 | 2168.32 |  | 6 | COBERTURA | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 15.4 | 2168.32
Serviço | 8.4 | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | 30 | M | 76.25 | 76.25 | 24.22% | 94.7177 | 2841.6 |  | 6 | COBERTURA | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 30 | 2841.6
Serviço | 8.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 41.85 | M | 157.12 | 157.12 | 24.22% | 195.1745 | 8167.86 |  | 6 | COBERTURA | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 41.85 | 8167.8645
Serviço | 8.6 | SINAPI | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | 192.06 | M2 | 53.16 | 53.16 | 24.22% | 66.0354 | 12683.64 |  | 6 | COBERTURA | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 192.06 | 12683.6424
Macrosserviço | 9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 7164.06
Serviço | 9.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 107.52 | M2 | 53.64 | 53.64 | 24.22% | 66.6316 | 7164.06 |  | 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 107.52 | 7164.0576
Macrosserviço | 10 |  |  | ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO | [6 empty] | 75254.72
Serviço | 10.1 | Outros | 0151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | 371.9 | M2 | 44.26 | 44.26 | 24.22% | 54.9798 | 20447.06 |  | 8 | ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO | 5 | FRENTE OBRA MÊS 5 | 371.9 | 20447.062
Serviço | 10.2 | Outros | 0151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | 111.68 | M2 | 44.26 | 44.26 | 24.22% | 54.9798 | 6140.17 |  | 8 | ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO | 5 | FRENTE OBRA MÊS 5 | 111.68 | 6140.1664
Serviço | 10.3 | Outros | 1908/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | 967.16 | M2 | 34.03 | 34.03 | 24.22% | 42.2721 | 40881.85 |  | 8 | ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 967.16 | 40881.8532
Serviço | 10.4 | Outros | 03310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 967.16 | M2 | 6.48 | 6.48 | 24.22% | 8.0495 | 7785.64 |  | 8 | ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 967.16 | 7785.638
Macrosserviço | 11 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 42880.61
Serviço | 11.1 | Outros | 13095/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | 2.52 | M2 | 952.95 | 952.95 | 24.22% | 1183.7545 | 2983.05 |  | 9 | ESQUADRIAS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 2.52 | 2983.05
Serviço | 11.2 | Outros | 1757/ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento | 10 | UN | 822.62 | 822.62 | 24.22% | 1021.8586 | 10218.6 |  | 9 | ESQUADRIAS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 10 | 10218.6
Serviço | 11.3 | Outros | 1757/ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens | 2 | UN | 697.4 | 697.4 | 24.22% | 866.3103 | 1732.62 |  | 9 | ESQUADRIAS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 2 | 1732.62
Serviço | 11.4 | Outros | 9072/ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | 4.43 | M2 | 862.79 | 862.79 | 24.22% | 1071.7577 | 4747.9 |  | 9 | ESQUADRIAS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 4.43 | 4747.8968
Serviço | 11.5 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 28.88 | M2 | 646.65 | 646.65 | 24.22% | 803.2686 | 23198.44 |  | 9 | ESQUADRIAS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 28.88 | 23198.4376
Macrosserviço | 12 |  |  | PINTURA/REVESTIMENTO | [6 empty] | 40289.4
Serviço | 12.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 841.16 | M2 | 3.63 | 3.63 | 24.22% | 4.5092 | 3793.63 |  | 10 | PINTURA/REVESTIMENTO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 841.16 | 3793.6316
Serviço | 12.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 841.16 | M2 | 10.51 | 10.51 | 24.22% | 13.0555 | 10985.55 |  | 10 | PINTURA/REVESTIMENTO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 841.16 | 10985.5496
Serviço | 12.3 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 185.5 | M2 | 29.65 | 29.65 | 24.22% | 36.8312 | 6831.97 |  | 10 | PINTURA/REVESTIMENTO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 185.5 | 6831.965
Serviço | 12.4 | Outros | 2287/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | 841.16 | M2 | 15.41 | 15.41 | 24.22% | 19.1423 | 16099.8 |  | 10 | PINTURA/REVESTIMENTO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 841.16 | 16099.8024
Serviço | 12.5 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 185.5 | M2 | 11.19 | 11.19 | 24.22% | 13.9002 | 2578.45 |  | 10 | PINTURA/REVESTIMENTO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 185.5 | 2578.45
Macrosserviço | 13 |  |  | PISO | [6 empty] | 39660.93
Serviço | 13.1 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 50 | M2 | 79.93 | 79.93 | 24.22% | 99.289 | 4964.5 |  | 11 | PISO | 10 | FRENTE OBRA MÊS 10 | 50 | 4964.5
Serviço | 13.2 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 192.06 | M2 | 32.49 | 32.49 | 24.22% | 40.3591 | 7751.54 |  | 11 | PISO | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 192.06 | 7751.5416
Serviço | 13.3 | Outros | 10060/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | 185.5 | M2 | 49.18 | 49.18 | 24.22% | 61.0914 | 11332.2 |  | 11 | PISO | 10 | FRENTE OBRA MÊS 10 | 185.5 | 11332.195
Serviço | 13.4 | Outros | 13397/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan,cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | 126 | M2 | 54.32 | 54.32 | 24.22% | 67.4763 | 8502.48 |  | 11 | PISO | 10 | FRENTE OBRA MÊS 10 | 126 | 8502.48
Serviço | 13.5 | Outros | 10234/ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | 185.03 | M2 | 25.07 | 25.07 | 24.22% | 31.142 | 5761.83 |  | 11 | PISO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 185.03 | 5761.8342
Serviço | 13.6 | Outros | 9880/ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecim ento e plantio | 2 | UN | 542.74 | 542.74 | 24.22% | 674.1916 | 1348.38 |  | 11 | PISO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 2 | 1348.38
Macrosserviço | 14 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 17447.36
Serviço | 14.1 | Outros | 1532/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | 50 | M | 36.92 | 36.92 | 24.22% | 45.862 | 2293 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 50 | 2293
Serviço | 14.2 | Outros | 1530/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | 18 | M | 23.24 | 23.24 | 24.22% | 28.8687 | 519.66 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 18 | 519.66
Serviço | 14.3 | Outros | 1529/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | 10 | M | 17.94 | 17.94 | 24.22% | 22.2851 | 222.9 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 10 | 222.9
Serviço | 14.4 | Outros | 4883/ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | 7 | UN | 613.79 | 613.79 | 24.22% | 762.4499 | 5337.15 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 7 | 5337.15
Serviço | 14.5 | Outros | 11334/ORSE | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | 1 | UN | 613.79 | 613.79 | 24.22% | 762.4499 | 762.45 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 1 | 762.45
Serviço | 14.6 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 6 | UN | 33.92 | 33.92 | 24.22% | 42.1354 | 252.84 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 6 | 252.84
Serviço | 14.7 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 16.66 | 16.66 | 24.22% | 20.6951 | 82.8 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 4 | 82.8
Serviço | 14.8 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | UN | 27.11 | 27.11 | 24.22% | 33.676 | 269.44 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 8 | 269.44
Serviço | 14.9 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 14.69 | 14.69 | 24.22% | 18.2479 | 54.75 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 3 | 54.75
Serviço | 14.10 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 9.79 | 9.79 | 24.22% | 12.1611 | 72.96 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 6 | 72.96
Serviço | 14.11 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 4 | UN | 52.15 | 52.15 | 24.22% | 64.7807 | 259.12 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 4 | 259.12
Serviço | 14.12 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 26.16 | 26.16 | 24.22% | 32.496 | 130 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 4 | 130
Serviço | 14.13 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 14.31 | 14.31 | 24.22% | 17.7759 | 71.12 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 4 | 71.12
Serviço | 14.14 | SINAPI | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 3716.47 | 3716.47 | 24.22% | 4616.599 | 4616.6 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 1 | 4616.6
Serviço | 14.15 | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | 1 | UN | 2014.63 | 2014.63 | 24.22% | 2502.5734 | 2502.57 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 1 | 2502.57
Macrosserviço | 15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/PLUVIAIS | [6 empty] | 13109.7
Serviço | 15.1 | Outros | 1200/ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | 15 | UN | 115.08 | 115.08 | 24.22% | 142.9524 | 2144.25 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/PLUVIAIS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 15 | 2144.25
Serviço | 15.2 | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 2 | UN | 738.66 | 738.66 | 24.22% | 917.5635 | 1835.12 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/PLUVIAIS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 2 | 1835.12
Serviço | 15.3 | Outros | 2039/ORSE | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | 6 | UN | 63.9 | 63.9 | 24.22% | 79.3766 | 476.28 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/PLUVIAIS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 6 | 476.28
Serviço | 15.4 | SINAPI | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 13 | UN | 335.53 | 335.53 | 24.22% | 416.7954 | 5418.4 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/PLUVIAIS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 13 | 5418.4
Serviço | 15.5 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 30 | M | 48.03 | 48.03 | 24.22% | 59.6629 | 1789.8 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/PLUVIAIS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 30 | 1789.8
Serviço | 15.6 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 27 | UN | 43.11 | 43.11 | 24.22% | 53.5512 | 1445.85 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/PLUVIAIS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 27 | 1445.85
Macrosserviço | 16 |  |  | INSTALAÇÕES INCÊNDIO/EMERGÊNCIA | [6 empty] | 1277.84
Serviço | 16.1 | SINAPI | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 2 | UN | 334.76 | 334.76 | 24.22% | 415.8389 | 831.68 |  | 14 | INSTALAÇÕES INCÊNDIO/EMERGÊNCIA | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 2 | 831.68
Serviço | 16.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 6 | UN | 21.02 | 21.02 | 24.22% | 26.111 | 156.66 |  | 14 | INSTALAÇÕES INCÊNDIO/EMERGÊNCIA | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 6 | 156.66
Serviço | 16.3 | Outros | 11853/ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | 5 | UN | 46.61 | 46.61 | 24.22% | 57.8989 | 289.5 |  | 14 | INSTALAÇÕES INCÊNDIO/EMERGÊNCIA | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 5 | 289.5
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 44967.74
Serviço | 17.1 | Outros | 13519/ORSE | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12) | 4 | UN | 256.57 | 256.57 | 24.22% | 318.7113 | 1274.84 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 4 | 1274.84
Serviço | 17.2 | Outros | 3297/ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | 56 | UN | 253.95 | 253.95 | 24.22% | 315.4567 | 17665.76 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 56 | 17665.76
Serviço | 17.3 | Outros | 0646/ORSE | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | 24 | UN | 241.53 | 241.53 | 24.22% | 300.0286 | 7200.72 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 24 | 7200.72
Serviço | 17.4 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 152.26 | 152.26 | 24.22% | 189.1374 | 189.14 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 1 | 189.14
Serviço | 17.5 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 608.76 | 608.76 | 24.22% | 756.2017 | 756.2 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 1 | 756.2
Serviço | 17.6 | Outros | 11564/ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | 6 | UN | 70.58 | 70.58 | 24.22% | 87.6745 | 526.02 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 6 | 526.02
Serviço | 17.7 | Outros | 8419/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | 1 | UN | 96.66 | 96.66 | 24.22% | 120.0711 | 120.07 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 1 | 120.07
Serviço | 17.8 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 11.01 | 11.01 | 24.22% | 13.6766 | 82.08 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 6 | 82.08
Serviço | 17.9 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 11.63 | 11.63 | 24.22% | 14.4468 | 43.35 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 3 | 43.35
Serviço | 17.10 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 12.86 | 12.86 | 24.22% | 15.9747 | 63.88 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 4 | 63.88
Serviço | 17.11 | Outros | 13157/ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | 24 | UN | 55.45 | 55.45 | 24.22% | 68.88 | 1653.12 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 24 | 1653.12
Serviço | 17.12 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 24 | UN | 16.21 | 16.21 | 24.22% | 20.1361 | 483.36 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 24 | 483.36
Serviço | 17.13 | Outros | 11127 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01 | 1 | UN | 2059.1 | 2059.1 | 24.22% | 2557.814 | 2557.81 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 1 | 2557.81
Serviço | 17.14 | Outros | 3292/ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | 6 | UN | 294.42 | 294.42 | 24.22% | 365.7285 | 2194.38 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 6 | 2194.38
Serviço | 17.15 | Outros | 11567/ORSE | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm2 | 1 | UN | 514.68 | 514.68 | 24.22% | 639.3355 | 639.34 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 1 | 639.34
Serviço | 17.16 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 150 | M | 13.14 | 13.14 | 24.22% | 16.3225 | 2448 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 150 | 2448
Serviço | 17.17 | Outros | 3797/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | 400 | M | 7.02 | 7.02 | 24.22% | 8.7202 | 3488 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 400 | 3488
Serviço | 17.18 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 200 | M | 8.53 | 8.53 | 24.22% | 10.596 | 2120 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 200 | 2120
Serviço | 17.19 | Outros | 0693/ORSE | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | 7 | UN | 168.1 | 168.1 | 24.22% | 208.8138 | 1461.67 |  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 7 | 1461.67
Macrosserviço | 18 |  |  | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | [6 empty] | 13523.99
Serviço | 18.1 | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 640.7 | 640.7 | 24.22% | 795.8775 | 4775.28 |  | 16 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 6 | 4775.28
Serviço | 18.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 757.23 | 757.23 | 24.22% | 940.6311 | 1881.26 |  | 16 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 2 | 1881.26
Serviço | 18.3 | Outros | 13109/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | 4 | UN | 136.47 | 136.47 | 24.22% | 169.523 | 678.08 |  | 16 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 4 | 678.08
Serviço | 18.4 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 588.66 | 588.66 | 24.22% | 731.2335 | 4387.38 |  | 16 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 6 | 4387.38
Serviço | 18.5 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 639.19 | 639.19 | 24.22% | 794.0018 | 794 |  | 16 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 1 | 794
Serviço | 18.6 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 597.64 | 597.64 | 24.22% | 742.3884 | 742.39 |  | 16 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 1 | 742.39
Serviço | 18.7 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 106.91 | 106.91 | 24.22% | 132.8036 | 265.6 |  | 16 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 2 | 265.6
Macrosserviço | 19 |  |  | MURO EXTERNO | [6 empty] | 74772.56
Serviço | 19.1 | Outros | 11146/ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | 150 | M2 | 203.64 | 203.64 | 24.22% | 252.9616 | 37944 |  | 17 | MURO EXTERNO | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 150 | 37944
Serviço | 19.2 | Outros | 03310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 300 | M2 | 6.48 | 6.48 | 24.22% | 8.0495 | 2415 |  | 17 | MURO EXTERNO | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 300 | 2415
Serviço | 19.3 | Outros | 1908/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | 300 | M2 | 34.03 | 34.03 | 24.22% | 42.2721 | 12681 |  | 17 | MURO EXTERNO | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 300 | 12681
Serviço | 19.4 | Outros | 2292/ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | 300 | M2 | 40.49 | 40.49 | 24.22% | 50.2967 | 15090 |  | 17 | MURO EXTERNO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 300 | 15090
Serviço | 19.5 | Outros | 3958/ORSE | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | 28.96 | M2 | 184.65 | 184.65 | 24.22% | 229.3722 | 6642.56 |  | 17 | MURO EXTERNO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 28.96 | 6642.5552
Macrosserviço | 20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3724.05
Serviço | 20.1 | Outros | 2450/ORSE | Limpeza geral | 450 | M2 | 2.28 | 2.28 | 24.22% | 2.8322 | 1273.5 |  | 18 | SERVIÇOS FINAIS | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 450 | 1273.5
Serviço | 20.2 | Outros | 3167/ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | 1 | M2 | 1972.75 | 1972.75 | 24.22% | 2450.55 | 2450.55 |  | 18 | SERVIÇOS FINAIS | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 1 | 2450.55
Macrosserviço | 21 |  |  | EQUIPE DIRIGENTE | [6 empty] | 24573.24
Serviço | 21.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 105 | H | 111.68 | 111.68 | 24.22% | 138.7289 | 14566.68 |  | 19 | EQUIPE DIRIGENTE | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 5 | FRENTE OBRA MÊS 5 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 10 | FRENTE OBRA MÊS 10 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 8.75 | 1213.8875
[15 empty] | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 8.75 | 1213.8875
Serviço | 21.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 150 | H | 53.7 | 53.7 | 24.22% | 66.7061 | 10006.56 |  | 19 | EQUIPE DIRIGENTE | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 5 | FRENTE OBRA MÊS 5 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 10 | FRENTE OBRA MÊS 10 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 12.5 | 833.875
[15 empty] | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12.5 | 833.875
[17 empty] | Total: | 611421.53
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 20868.24

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 1
20 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 1
|  | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12
2 | FUNDAÇÃO | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 1
3 | SUPERESTRUTURA | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 3
|  | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 4
4 | ESTRUTURA CAIXA D'AGUA | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 6
5 | LAJE | 5 | FRENTE OBRA MÊS 5 | 5
6 | COBERTURA | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 8
|  | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 3
8 | ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO | 5 | FRENTE OBRA MÊS 5 | 5
|  | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 6
|  | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 9
9 | ESQUADRIAS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 11
10 | PINTURA/REVESTIMENTO | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12
11 | PISO | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 7
|  | 10 | FRENTE OBRA MÊS 10 | 10
|  | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 7
13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/PLUVIAIS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 9
14 | INSTALAÇÕES INCÊNDIO/EMERGÊNCIA | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 11
|  | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 9
16 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 11
17 | MURO EXTERNO | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 3
|  | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 4
|  | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12
18 | SERVIÇOS FINAIS | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12
19 | EQUIPE DIRIGENTE | 1 | FRENTE OBRA MÊS 1 | 1
|  | 2 | FRENTE OBRA MÊS 2 | 2
|  | 3 | FRENTE OBRA MÊS 3 | 3
|  | 4 | FRENTE OBRA MÊS 4 | 4
|  | 5 | FRENTE OBRA MÊS 5 | 5
|  | 6 | FRENTE OBRA MÊS 6 | 6
|  | 7 | FRENTE OBRA MÊS 7 | 7
|  | 8 | FRENTE OBRA MÊS 8 | 8
|  | 9 | FRENTE OBRA MÊS 9 | 9
|  | 10 | FRENTE OBRA MÊS 10 | 10
|  | 11 | FRENTE OBRA MÊS 11 | 11
|  | 12 | FRENTE OBRA MÊS 12 | 12