## 1ª Medição
OBRA: EXECUÇÃO DE PRAÇA NOS POVOADOS TÁBUA E ADIQUE NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº 086/2025
|  |  |  | B.M.Nº. 01/2025 |  |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: 28/11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL MALHADOR/SE |  |  |  | PERIODO: 24/01/2025 A 06/05/2025 |  |  |  | DATA: 06/05/2025
Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE |  |  |  | Preço Unitário R$ | VALORES R$ |  |  |  | Saldo a Medir | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período
01 | PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO TÁBUA | [6 empty] | 141967.78 | 37234.03 | 35994.47 | 73228.5 | 68739.28 | 51.5811
01.01 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 39694.92 | 0 | 14887.9 | 14887.9 | 24807.02 | 37.5058
01.01.01 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 203.47 |  | 203.47 | 203.47 | 73.17 | 14887.9 | 0 | 14887.9 | 14887.9 | 0 | 100
01.01.02 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 | m2 | 285.56 |  |  | 0 | 76.29 | 21785.37 | 0 | 0 | 0 | 21785.37 | 0
01.01.03 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 285.6 |  |  | 0 | 10.58 | 3021.65 | 0 | 0 | 0 | 3021.65 | 0
01.02 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 22629.54 | 9579.89 | 0 | 9579.89 | 13049.65 | 42.3336
01.02.01 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 63 | 63 |  | 63 | 60.21 | 3793.23 | 3793.23 | 0 | 3793.23 | 0 | 100
01.02.02 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 11.35 | 11.35 |  | 11.35 | 42.25 | 479.54 | 479.54 | 0 | 479.54 | 0 | 100
01.02.03 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 126 | 126 |  | 126 | 42.12 | 5307.12 | 5307.12 | 0 | 5307.12 | 0 | 100
01.02.04 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 126 |  |  | 0 | 20.01 | 2521.26 | 0 | 0 | 0 | 2521.26 | 0
01.02.05 | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 2 |  |  | 0 | 970.81 | 1941.62 | 0 | 0 | 0 | 1941.62 | 0
01.02.06 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 2886.66 | 7216.65 | 0 | 0 | 0 | 7216.65 | 0
01.02.07 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 25.2 |  |  | 0 | 54.37 | 1370.12 | 0 | 0 | 0 | 1370.12 | 0
01.03 | VIGAS E PILARES | [6 empty] | 6148.59 | 6148.59 | 0 | 6148.59 | 0 | 100
01.03.01 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.13 | 2.13 |  | 2.13 | 2886.66 | 6148.59 | 6148.59 | 0 | 6148.59 | 0 | 100
01.04 | LAJE | [6 empty] | 12376.91 | 0 | 0 | 0 | 12376.91 | 0
01.04.01 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 75.4 |  |  | 0 | 164.15 | 12376.91 | 0 | 0 | 0 | 12376.91 | 0
01.05 | ALVENARIA/REVESTIMENTO/COBERTURA/ESQUADRIAS | [6 empty] | 48733.52 | 20667.74 | 21106.57 | 41774.31 | 6959.21 | 85.7199
01.05.01 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 99.2 | 99.2 |  | 99.2 | 60.21 | 5972.83 | 5972.83 | 0 | 5972.83 | 0 | 100
01.05.02 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 224.2 | 224.2 |  | 224.2 | 42.12 | 9443.3 | 9443.3 | 0 | 9443.3 | 0 | 100
01.05.03 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 185.2 |  | 185.2 | 185.2 | 48.09 | 8906.27 | 0 | 8906.27 | 8906.27 | 0 | 100
01.05.04 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 39.2 |  | 39.2 | 39.2 | 57.37 | 2248.9 | 0 | 2248.9 | 2248.9 | 0 | 100
01.05.05 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 75.4 | 75.4 |  | 75.4 | 20.36 | 1535.14 | 1535.14 | 0 | 1535.14 | 0 | 100
01.05.06 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m2 | 75.4 | 75.4 |  | 75.4 | 49.29 | 3716.47 | 3716.47 | 0 | 3716.47 | 0 | 100
01.05.07 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 6.25 |  | 6.25 | 6.25 | 388.4 | 2427.5 | 0 | 2427.5 | 2427.5 | 0 | 100
01.05.08 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 12.5 |  | 4.94 | 4.94 | 920.53 | 11506.63 | 0 | 4547.42 | 4547.42 | 6959.21 | 39.52
01.05.09 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento | un | 3 |  | 3 | 3 | 992.16 | 2976.48 | 0 | 2976.48 | 2976.48 | 0 | 100
01.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 8852.42 | 0 | 0 | 0 | 8852.42 | 0
01.06.01 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 8 | 8 |  | 8 | 260.05 | 2080.4 | 2080.4 | 0 | 2080.4 | 0 | 100
01.06.02 | Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). af_11/2022 | un | 6 | 6 |  | 6 | 323.13 | 1938.78 | 1938.78 | 0 | 1938.78 | 0 | 100
01.06.03 | Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w | un | 6 |  | 6 | 6 | 22.08 | 132.48 | 0 | 132.48 | 132.48 | 0 | 100
01.06.04 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico | un | 2 |  | 2 | 2 | 838.13 | 1676.26 | 0 | 1676.26 | 1676.26 | 0 | 100
01.06.05 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 1 |  | 1 | 520.87 | 1041.74 | 520.87 | 0 | 520.87 | 520.87 | 50
01.06.06 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, encapsulado, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC ou similares | un | 2 |  | 2 | 2 | 856.56 | 1713.12 | 0 | 1713.12 | 1713.12 | 0 | 100
01.06.07 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 134.82 | 269.64 | 0 | 0 | 0 | 269.64 | 0
01.07 | URBANIZAÇÃO/APARELHOS | [6 empty] | 3531.88 | 837.81 | 0 | 837.81 | 2694.07 | 23.7214
01.07.01 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 5.8 | 5.8 |  | 5.8 | 60.21 | 349.22 | 349.22 | 0 | 349.22 | 0 | 100
01.07.02 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 11.6 | 11.6 |  | 11.6 | 42.12 | 488.59 | 488.59 | 0 | 488.59 | 0 | 100
01.07.03 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 11.6 |  |  | 0 | 48.09 | 557.84 | 0 | 0 | 0 | 557.84 | 0
01.07.04 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 8.4 |  |  | 0 | 32.11 | 269.72 | 0 | 0 | 0 | 269.72 | 0
01.07.05 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 31 |  |  | 0 | 60.21 | 1866.51 | 0 | 0 | 0 | 1866.51 | 0
2 | ORÇAMENTO PRAÇA ADIQUE | [6 empty] | 13604.66 | 0 | 0 | 0 | 13604.66 | 0
02.01 | URBANIZAÇÃO/EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 9201.65 | 0 | 0 | 0 | 9201.65 | 0
02.01.01 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 15.29 |  |  | 0 | 32.11 | 490.96 | 0 | 0 | 0 | 490.96 | 0
06.003.002 | Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 2 |  |  | 0 | 1928.32 | 3856.64 | 0 | 0 | 0 | 3856.64 | 0
06.003.003 | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 5 |  |  | 0 | 970.81 | 4854.05 | 0 | 0 | 0 | 4854.05 | 0
06.004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 4403.01 | 0 | 0 | 0 | 4403.01 | 0
06.004.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 58 |  |  | 0 | 9.05 | 524.9 | 0 | 0 | 0 | 524.9 | 0
06.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c | m | 175 |  |  | 0 | 19.37 | 3389.75 | 0 | 0 | 0 | 3389.75 | 0
06.004.003 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 5 |  |  | 0 | 48.2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0
06.004.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 12.75 |  |  | 0 | 18.83 | 240.08 | 0 | 0 | 0 | 240.08 | 0
06.004.005 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2 |  |  | 0 | 3.64 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0
| Total geral | [6 empty] | 155572.44 | 37234.03 | 35994.47 | 73228.5 | 82343.94 | 51.5811
__________________________________________ CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|  | Atestamos que os serviços constantes na NF - |  |  |  |  | Aprovado para pagamento
__________________________________________ CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA |  | foram recebidos por nós em perfeita ordem. |  |  |  |  | Data: ___/___/______
Data: ___/___/______