## Planilha1
RELATÓRIO DE OBRAS MALHADOR 2021-2026
OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | PERCENTUAL EXECUTADO | ETAPA DA OBRA | STATUS DA OBRA | VALOR DA OBRA
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO POV. ALECRIM | CONSTRUTORA MCM LTDA- ME | 2021-01-11 | 2022-03-03 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 226745.33
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 514775.87
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-06-10 | 2022-07-10 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 197727.6
URBANIZAÇÃO DA RUA NOVA BRASÍLIA | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-06-23 | 2023-03-11 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 218599.78
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | CONTRUÇÃO EM EXECUÇÃO LTDA | 2020-08-10 | 2023-07-31 | 99% | FINALIZADA | FINALIZADA | 518263.95
ASFALTAMENTO ENTRE OS POVOADOS SACO TORTO E PALMEIRAS | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-11-22 | 2023-09-29 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 2864701.38
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2022-10-27 | 2024-05-15 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 1487250
REFORMA DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NO POVOADO SACO TORTO | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2023-05-09 | 2023-03-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 345630.06
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO SACO TORTO | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2023-05-09 | 2024-05-09 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 211510.68
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PUBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 2023-03-01 | 2023-12-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 504960.17
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE MALHADOR | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-05-10 | 2023-12-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 831668.45
CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO POÇO TERREIRO | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2023-05-16 | 2025-06-27 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 749370.12
CONSTRUÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS PARA ENSINO INTEGRAL | CONSTRUTORA SÃO CRITÓVÃO | 2024-01-03 | 2024-04-29 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 179912.15
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUNTEÇÃO EM PREDIOS, LOUGADOUROS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO (ESCOLAS) | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CTS | 2024-01-03 | 2025-09-22 | 86.19% | FINALIZADA | FINALIZADA | 679194.87
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUNTEÇÃO EM PREDIOS, LOUGADOUROS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO (QUADRAS) | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 2024-03-18 | 2026-03-18 | 84.2% | FINALIZADA | FINALIZADA | 366830.9
MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS E RURAL NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | AMT PROJETOS E SERVIÇOS | 2024-07-10 | 2025-09-26 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 2499999.98
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | CONSTRUTORA FACTOR LTDA | 2024-07-07 | 2026-10-20 | 69.58% | PARTE ELÉTRICA, HIDRAULICA E BOXES. | EM EXECUÇÃO | 1575385.94
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM ASFALTO NA ZONA URBANA E RURAL DE MALHADOR | A&R ENGENHARIA LTDA ME | 2025-02-03 | 2025-07-18 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 4549999.93
EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2024-12-03 | 2025-01-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 182099.79
REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE MALHADOR | MOVE PROJECT | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 105382.16
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE DE MALHADOR/SE | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2025-06-10 | 2026-12-10 | 84.99% | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS | EM EXECUÇÃO | 802896.63
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NO ASSENTAMENTO MARCELO DEDA | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2025-11-17 | 2026-06-18 | 89.51% | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. | EM EXECUÇÃO | 353662.85
CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO ALECRIM | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2026-06-08 | 2027-12-08 | 0.97% | SERVIÇOS PRELIMINARES | EM EXECUÇÃO | 5606800.97
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ARENINHA SOCIETY, AV WALTER FRANCO, MALHADOR-SE. | MOVE PROJECT EMPREENDIMENTOS LTDA | 2026-06-03 | 2026-07-28 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | 129247.45
Malhador 26 de agosto de 2026