## Table 1
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA DE MALHADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE
RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR 2021 - MAIO 2024
OBJETO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | PERCENTUAL EXECUTADO | ETAPA DA OBRA | STATUS DA OBRA | VALOR DA OBRA
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO POV. ALECRIM | 2021-01-11 | 2022-03-03 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 226.745,33
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 514.775,87
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO | 2022-06-10 | 2022-07-10 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 197.727,60
URBANIZAÇÃO DA RUA NOVA BRASÍLIA | 2022-06-23 | 2023-03-11 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 218.599,78
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | 2020-08-10 | 2023-07-31 | 99% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 518.263,95
ASFALTAMENTO ENTRE OS POVOADOS SACO TORTO E PALMEIRAS | 2022-11-22 | 2023-09-29 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 2.864.701,38
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | 2022-10-27 | 2024-05-15 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 1.487.250,00
REFORMA DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NO POVOADO SACO TORTO | 2023-05-09 | 2023-03-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 345.630,06
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO SACO TORTO | 2023-05-09 | 2024-05-09 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 211.510,68
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PUBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 2023-03-01 | 2023-12-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 504.960,17
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE MALHADOR | 2022-05-10 | 2023-12-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 831.668,45
CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO POÇO TERREIRO | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 61% | REVESTIMENTO | EM EXECUÇÃO | R$ 749.370,12
CONSTRUÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS PARA ENSINO INTEGRAL | 2024-01-03 | 2024-04-29 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 179.912,15
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUNTEÇÃO EM PREDIOS, LOUGADOUROS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO (ESCOLAS) | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 65.25% | INICIAR OS SERVIÇOS DE ESCOLAS RESTANTES | EM EXECUÇÃO | R$ 679.194,87
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NOS POVOADOS TABUA E ADIQUE | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 29% | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | 236553.95
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUNTEÇÃO EM PREDIOS, LOUGADOUROS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO ( QUADRAS) | 2024-03-18 | 2024-12-18 | 51.13% | PAVIMENTAÇÃO DE ALTA RESISTENCIAS | EM EXECUÇÃO | R$ 366.830,90
MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS E RURAL NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | 2024-07-10 | 2025-07-10 | 7.2% | PAVIMETAÇÃO GRANITICA | EM EXECUÇÃO | R$ 2.499.999,98
Sem mais para o momento,
Malhador, 14 de Agosto de 2024
Wilson Mota Neto
Eng. Civil
Crea 2717127151
Praça25 de Novembro, 133 – Centro – Malhador/SE – CNPJ 13.104.757/0001-77 Telefone: (79) 3442-1252