## Table 1
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA DE MALHADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE PERÍODO 2020 - 2025
OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | PERCENTUAL EXECUTADO | ETAPA DA OBRA | STATUS DA OBRA | VALOR DA OBRA
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO POV. ALECRIM | CONSTRUTORA MCM LTDA- ME | 2021-01-11 | 2022-03-03 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 226745.33
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 514775.87
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-06-10 | 2022-07-10 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 197727.6
URBANIZAÇÃO DA RUA NOVA BRASÍLIA | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-06-23 | 2023-03-11 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 218599.78
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | CONTRUÇÃO EM EXECUÇÃO LTDA | 2020-08-10 | 2023-07-31 | 99% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 518263.95
ASFALTAMENTO ENTRE OS POVOADOS SACO TORTO E PALMEIRAS | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-11-22 | 2023-09-29 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 2.864.701,38
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2022-10-27 | 2024-05-15 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 1487250
REFORMA DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NO POVOADO SACO TORTO | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2023-05-09 | 2023-03-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 345630.06
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO SACO TORTO | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2023-05-09 | 2024-05-09 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 211510.68
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PUBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 2023-03-01 | 2023-12-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 504960.17
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE MALHADOR | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-05-10 | 2023-12-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ | 831668.45
CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO POÇO TERREIRO | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2023-05-16 | 2025-06-27 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 749.370,12
CONSTRUÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS PARA ENSINO INTEGRAL | CONSTRUTORA SÃO CRITÓVÃO | 2024-01-03 | 2024-04-29 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 179.912,15
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUNTEÇÃO EM PREDIOS, LOUGADOUROS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO (ESCOLAS) | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CTS | 2024-01-03 | 2025-09-22 | 65.25% | INICIAR OS SERVIÇOS DE ESCOLAS RESTANTES | EM EXECUÇÃO | R$ 679.194,87
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NOS POVOADOS TABUA E ADIQUE | CONSTRUTORA SÃO CRITÓVÃO | 2024-01-02 | 2025-07-04 | 80% | ACABAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | EM EXECUÇÃO | R$ 236.553,95
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUNTEÇÃO EM PREDIOS, LOUGADOUROS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO (QUADRAS) | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 2024-03-18 | 2026-03-18 | 51.13% | PAVIMENTAÇÃO DE ALTA RESISTENCIAS | EM EXECUÇÃO | R$ 366.830,90
MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS E RURAL NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | AMT PROJETOS E SERVIÇOS | 2024-07-10 | 2025-09-26 | 70.39% | PAVIMETAÇÃO GRANITICA | EM EXECUÇÃO | R$ 2.499.999,98
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MALHADOR | JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA | 2024-07-07 | 2025-11-21 | 21.22% | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | EM EXECUÇÃO | R$ 1.575.385,94
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM ASFALTO NA ZONA URBANA E RURAL DE MALHADOR | A&R ENGENHARIA LTDA ME | 2025-02-03 | 18/07/52025 | 41.15% | RECAPEAMENTO E PINTURA DE DIVERSAS RUAS | EM EXECUÇÃO | R$ 4.549.999,93
EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO | 2024-12-03 | 2025-01-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 182.099,79
REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE MALHADOR | MOVE PROJECT | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 100% | FINALIZADA | FINALIZADA | R$ 105.382,16
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE DE MALHADOR/SE | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2025-06-10 | 2026-12-10 | 32.15% | EXECUÇÃO DE SAPATAS, PILARES E MURO E PAREDES. | EM EXECUÇÃO | R$ 802.896,63
Sem mais para o momento, Malhador, 22 de setembro de 2025
Lucas de Jesus Pacheco Eng. Civil Crea 2721324179